## 汇总表
软件研发项目-成本估算
备注：此报价仅为开发成本，不包含公司利润、管理成本、税率等。
序号 | 分项名称 | 项目交付周期（月） | 平均每月投入人数 | 工作量 （人天） | 单价 （万元） | 说明 | 金额（万元）
1 | 软件研发成本 | 4 | 5 | 215.8601 | 0.16 | 详见《新功能开发》，预估8人实施团队 | 34.5376
2 | 系统对接工作量 |  |  | 165.2293 | 0.16 | 详见《系统对接工作量》 | 26.4367
3 | 差旅成本 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 成本包含出差交通、住宿和补助费用 | 0
4 | 运维成本 | 24 | 0.5 | 258 | 0.16 | 按照每月0.5人预估，默认运维两年 | 41.28
5 | 风险成本 |  |  |  | 38.3 |  | 38.3
报价总计 | [6 empty] | 140.5543

## 风险成本
序号 | 风险类别 | 风险内容 | 影响程度 | 费用预估（万元）
1 | 经济与管理风险 | 供应商不配合导致多协议数据采集对接失败 | 已知 | 15.2
2 | 技术风险 | 国际合规规则变化，CBAM对接复杂 | 未知 | 0
3 | 技术风险 | 碳核算模型和预测算法实现困难 | 已知 | 12
4 | 经济与管理风险 | 子系统集成复杂度超预期 | 未知 | 0
5 | 经济与管理风险 | 国际合规报告模板开发成本高 | 已知 | 1.3
6 | 经济与管理风险 | 跨部门数据标准不统一，协调困难 | 未知 | 0
7 | 工程环境风险 | 园区网络环境不稳定，影响数据采集 | 未知 | 0
8 | 工程环境风险 | 服务器资源不足，性能瓶颈 | 未知 | 0
9 | 技术风险 | 历史数据迁移质量不达标 | 已知 | 9.8
合计 |  |  |  | 38.3

## 差旅成本说明
类别 如对类别进行修改，需在下方进行说明 | 费用 （人/月）
交通（高铁:1000、机票:3000）
市内通勤 | 1500
住宿 | 6000
餐补 | 900
出差补助 | 2400
合计 | 10800
说明：

## 新功能开发
功能需求 至少要细化到二级模块才可以进行评估 |  |  |  | 人员角色 根据模块实际需要添加或修改角色，项目经理每个细分模块至少分配1人天，交付能力系数为现有团队角色的能力评估，如评估时还没有现有人员作为参考，最小为1.5。 | [10 empty] | 调整因子 只细化到二级模块的情况下，范围因子最小1.5 |  |  | 平均单价 （万元） | 费用预估 （万元） | 备注 （写异常因素及未考虑到的风险点）
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 项目经理 | 技术经理 | UI | DBA | 产品经理 | 后端 | 前端 | 测试 | 实施 | 交付系数 | 工时 （人/天） | 评分因子 | 范围变更因子 | 专业技术因子
碳资产管理子系统 | (1) 碳资产总览 | 能碳量汇总展示 | 系统支持全区能碳量汇总并展示，包括能耗及碳排放数据、碳减排项目的具体情况，同时详细列出碳减排量等关键信息，为管理者提供一个全面的能碳总览视图。 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 7.91 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.5833
| (1) 碳资产总览 | 碳排放数据展示 | 系统支持汇总并全面展示园区的碳排放数据功能，系统能够按能源种类、部门、时间等多个维度进行灵活筛选与查询。 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.7 | 6.02 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.205
| (1) 碳资产总览 | 能源消耗数据展示 | 系统支持基于园区能源消耗量汇总并全面展示园区的能源消耗数据功能，按能源种类、部门、时间等多个维度进行灵活筛选与查询。 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.7 | 6.02 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.205
| (1) 碳资产总览 | 碳流桑基图 | 系统提供基于碳排放数据的分析结果生成园区的碳流桑基图功能，以图表化形式直观展示园区碳排放组成结构、流向、体量等。 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 5.95 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.191
| (2) 碳资产管理 | 排放源配置 | 系统支持园区根据自身行业类型及排放源种类配置排放源品种功能。 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 3.85 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.77062
| (2) 碳资产管理 | 核算方法指南 | 系统提供内置多行业碳排放核算方法指南，支持园区根据自身所属的行业类型及实际排放源种类，灵活配置排放源品种。 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6.65 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.3311
| (2) 碳资产管理 | 碳排放记录管理 | 系统提供碳排放记录管理功能，支持用户对碳排放数据进行全面的查询及导出操作。 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 3.29 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.65853
| (2) 碳资产管理 | 碳排放报告管理 | 系统提供碳排放报告管理功能，支持用户对碳排放报告进行便捷的查询及导出操作，系统还支持将报告导出为多种格式文件，如PDF等。 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 4.97 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.9948
| (2) 碳资产管理 | 碳排放强度计算 | 系统支持根据园区报送数据及采集数据，运用先进的算法和模型，自动进行数据处理与分析，实现园区碳排放强度计算功能。 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6.37 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.275
| (2) 碳资产管理 | 碳强度分析 | 系统支持碳强度分析，包括碳强度统计，以量化园区的碳排放效率。 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.59 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.51841
| (2) 碳资产管理 | 部门碳排放分析 | 系统支持按部门进行碳排放分析，以比较不同部门的碳排放效率。 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 2.24 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.44836
| (2) 碳资产管理 | 能源消耗占比分析 | 系统支持能源消耗占比分析，以确定主要能源消耗对碳排放的影响。 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.82 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.36429
| (2) 碳资产管理 | 碳排放结构趋势分析 | 系统支持碳排放结构趋势分析，分析碳排放随时间的变化趋势，同时考虑工业增加值，以评估碳排放与经济效益的关系。 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.70056
| (2) 碳资产管理 | 碳排放排名对比分析 | 系统提供碳排放情况进行排名及对比分析功能，系统支持以时间、能耗种类、地区、人均碳排放、产能碳排放等多个维度，对各部门的碳排放情况进行详细的排名及对比分析。 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.84067
| (3) 双碳预测 | 碳达峰碳中和计划填报 | 系统提供碳达峰碳中和计划填报功能，支持碳达峰碳中和历史计划查询、碳达峰碳中和计划修改碳达峰碳中和计划曲线，用户可以随时查看和追溯过去的减排计划和实施情况。 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 5.53 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.1069
| (3) 双碳预测 | 碳达峰碳中和计划修改 | 系统支持碳达峰碳中和计划的修改功能。 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.68 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.33627
| (3) 双碳预测 | 碳市场行情分析 | 系统提供碳市场的行情及走势分析功能，包括相关咨询、碳开盘价、最高价、最低价、成交均价等。 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 5.04 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.0088
| (3) 双碳预测 | 碳排放预测 | 系统提供碳排放预测功能，能够根据国家政策、行业发展、发展规划，以碳排放数据、以及可能影响碳排放的各种因素，通过构建碳排预测模型，实现对未来的碳排放情况进行科学预测。 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 9.24 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.8495
| (4) 碳减排项目管理 | 减排项目信息维护 | 系统提供碳减排项目管理功能，对减排项目基础信息进行维护。 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.94 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.58847
| (4) 碳减排项目管理 | 减排项目查询 | 系统提供对碳减排项目进行多维度查询功能，以列表形式展示园区的减排项目或资产信息，可通过填报时间范围、项目或资产名称、技术类型对列表信息进行查询。 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 3.29 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.65853
| (4) 碳减排项目管理 | 减排项目报表统计 | 系统提供碳减排项目报表统计功能，包括碳减排项目总数统计、预估/实际投资金额统计、预估碳减排量统计、碳减排项目列表统计等。 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 3.57 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.71457
| (5) 国际碳合规管理 | 国际合规数据管理 | 系统提供国际合规数据管理功能，通过搭建国际合规数据库，抓取系统中关键能耗信息，与国际合规数据库进行匹配，找出对应的数据及因子，了解和掌握国际合规标准。 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7.07 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.4151
| (5) 国际碳合规管理 | 国际合规规则管理 | 系统提供国际合规规则管理功能，能够基于CBAM（碳边境调节机制）等国际双碳规则，在系统中搭建了国际合规规则体系。 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7.63 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.5272
| (5) 国际碳合规管理 | 国际合规报告生成 | 系统提供国际合规报告生成功能，通过选择国际规则，并根据规则出具对应的国际合规报告。 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 4.83 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.96677
| (6) 碳盘查管理 | 电能管理与数据分析 | 系统提供电能管理与数据分析功能，具体包括获取电表基础信息、实时获取电表计量数据、查询并管理园区基础信息、定期获取并分析园区用电数据、监控发电信息以及实时获取并处理发电数据等功能。 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 9.38 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.8775
| (6) 碳盘查管理 | 电量信息监控 | 系统提供电量信息监控功能，汇总展示监测数据并与核算数据进行对比分析。 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.99 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.79864
| (6) 碳盘查管理 | 用水数据自动采集 | 系统提供用水数据自动采集功能，通过对接用水采集装置，实现实时获取用水数据的功能。 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6.16 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.233
| (6) 碳盘查管理 | 用水数据填报录入 | 系统提供用水数据填报录入功能，支持对用水数据进行增、删、改、查等多时间维度填报功能，并对填报的数据进行自动汇总和分析。 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.99 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.79864
| (6) 碳盘查管理 | 用气数据自动采集 | 系统提供用气数据自动采集功能，支持对接用气采集装置，实现实时获取用气数据的功能。 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6.16 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.233
| (6) 碳盘查管理 | 用气数据填报录入 | 系统提供用气数据填报录入功能，支持对用气数据进行增、删、改、查等多时间维度填报功能，并对填报的用气数据进行自动汇总和分析。 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.99 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.79864
| (6) 碳盘查管理 | 用油数据填报录入 | 系统提供用油数据填报录入功能，支持对用油数据进行增、删、改、查等多时间维度填报功能，并对数据进行汇总分析展示。 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.99 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.79864
| (6) 碳盘查管理 | 能耗数据展示 | 系统提供以列表形式展示能耗数据情况功能，支持对数据进行不同维度的筛选和导出。 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 3.01 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.60248
| (7) 能源负荷感知 | 能耗数据统计分析 | 系统提供以日、月、年等多时间维度对能耗数据进行统计分析功能，展示各部门各类能耗排名，展示园区管理自身能源消耗情况。 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 5.11 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.0228
| (7) 能源负荷感知 | 能耗数据预测 | 系统提供基于历史数据对园区能耗数据进行统计分析及预测功能，并给出能耗优化措施及建议。 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 6.37 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 1.275
| (7) 能源负荷感知 | 能源消耗排名对比 | 系统提供以时间、能耗种类、地区、单位能耗等维度对各部门能源消耗进行排名及对比分析功能。 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 1.39 | 1 | 0.9 | 0.16 | 0.84067
合计 |  |  |  | 27.6 | 34 | 16.9 | 11.6 | 26.5 | 53.8 | 33.4 | 27.3 | [7 empty] | 34.5376
Note on N2: Microsoft Office User: 以中高级为基准，实际交付中按照团队现有能力进行评估
Note on R2: Microsoft Office User: 涉及到甲方独有技术、源码接手或有细分角色替代（如后端代替算法工程师等）的buffer

## 系统对接工作量
功能需求 至少要细化到二级模块才可以进行评估 |  |  |  | 人员角色 根据模块实际需要添加或修改角色，项目经理每个细分模块至少分配1人天，交付能力系数为现有团队角色的能力评估，如评估时还没有现有人员作为参考，最小为1.5。 | [10 empty] | 调整因子 只细化到二级模块的情况下，范围因子最小1.5 |  |  | 平均单价 （万元） | 费用预估 （万元） | 备注 （写异常因素及未考虑到的风险点）
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 项目经理 | 技术经理 | UI | DBA | 产品经理 | 后端 | 前端 | 测试 | 实施 | 交付系数 | 工时 （人/天） | 评估因子 | 范围变更因子 | 专业技术因子
系统对接（必须） | 能源数据采集 | 电表数据采集系统 | 实时获取电表计量数据 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 10.5 | 1.39 | 1 | 1.3 | 0.16 | 3.0358
| 能源数据采集 | 用水采集装置 | 实时获取用水数据 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 8.1 | 1.39 | 1 | 1.3 | 0.16 | 2.3419
| 能源数据采集 | 用气采集装置 | 实时获取用气数据 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 8.1 | 1.39 | 1 | 1.3 | 0.16 | 2.3419
| 能源数据采集 | 用油数据填报系统 | 手动填报界面 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 5.1 | 1.39 | 1 | 1.3 | 0.16 | 1.4745
| 园区基础信息 | 园区基础信息管理系统 | 查询并管理园区基础信息 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.4 | 1.39 | 1 | 1.3 | 0.16 | 1.8504
| 园区基础信息 | 发电监控系统 | 实时获取并处理发电数据 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 8.7 | 1.39 | 1 | 1.3 | 0.16 | 2.5153
系统对接（可选） | 外部数据源 | 国际合规数据库 | CBAM等规则数据 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 12.3 | 1.39 | 0 | 1 | 0.16 | 0
| 外部数据源 | 碳市场行情数据系统 | 碳开盘价、最高价、最低价、成交均价 | 1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 6.8 | 1.39 | 0 | 1 | 0.16 | 0
| 外部数据源 | 国家政策数据库 | 影响碳排放的政策数据 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1 | 5.5 | 1.39 | 0 | 1 | 0.16 | 0
| 内部管理 | 部门信息管理系统 | 按部门进行碳排放分析 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1 | 4.3 | 1.39 | 0 | 1 | 0.16 | 0
| 内部管理 | 工业增加值数据系统 | 评估碳排放与经济效益关系 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1 | 5.6 | 1.39 | 0 | 1 | 0.16 | 0
| 内部管理 | 历史能耗数据库 | 基于历史数据进行预测分析 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1 | 5.6 | 1.39 | 0 | 1 | 0.16 | 0
系统集成 | 用户组织机构集成 | 组织机构 |  | 2 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 7.9 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.757
|  | 用户角色权限 |  | 1.8 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 6.6 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.4678
|  | 单点登陆 |  | 1.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 5.6 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.2454
| 数据集成 | 基础数据标准对齐 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 4.5 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.0008
|  | 审批流程引擎集成 |  | 1.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 5.6 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.2454
|  | 系统日志统一收集 |  | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 3.6 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 0.80064
| 系统交互集成 | 界面集成 |  | 1 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 9.5 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 2.1128
|  | 技术框架集成 |  | 1.5 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 5.6 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.2454
|  | 消息通知机制集成 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 4.5 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.0008
|  | 性能监控指标对接 |  | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 4.5 | 1.39 | 1 | 1 | 0.16 | 1.0008
合计 |  |  |  | 25.7 |  |  | 14 | 21.5 | 30 | 10.5 | 17.9 | [7 empty] | 26.4367
Note on N2: Microsoft Office User: 以中高级为基准，实际交付中按照团队现有能力进行评估
Note on R2: Microsoft Office User: 涉及到甲方独有技术、源码接手或有细分角色替代（如后端代替算法工程师等）的buffer

## 项目评分
评估项 | 选择/描述 | 得分
项目阶段 (project_phase) | 需求已明确，属于规划阶段 | 5
目标用户群体 (user_group_complexity) | 主要是内部用户（园区管理者和各部门） | 0
售前支持复杂性 (pre_sales_complexity) | 需求文档详尽，但涉及多系统对接和国际合规，属于复杂 | 8
部署环境 (deployment_complexity) | 需要对接多种数据采集装置，可能涉及混合部署 | 10
用户体验 (user_experience_requirement) | 需要展示多种图表（桑基图等），提供多维度筛选，属于专业界面 | 8
验收标准 (acceptance_criteria_complexity) | 功能点明确，但涉及数据准确性、算法模型等，属于一般标准 | 5
业务问题复杂度 (business_problem_complexity) | 涉及跨部门（电、水、热、油）流程整合和国际合规，属于中等复杂 | 8
数据源复杂度 (data_source_complexity) | 需要对接电、水、热、油等多种数据源，包括自动采集和手动填报，属于混合数据源 | 15
数据处理复杂度 (main_data_processing) | 需要进行碳排放核算、强度计算、趋势预测等，属于复杂处理 | 20
后端架构 (backend_architecture_complexity) | 需要支持实时数据处理、模型预测、多维度分析，属于复杂架构 | 30
负责人重要性 (leader_importance) | 涉及多部门协调和国际合规，需要高度参与 | 12
文档要求 (documentation_requirements) | 需要满足国际合规，文档要求完整 | 8
项目管理 (project_management_complexity) | 需要协调多个数据源和部门，属于中等管理 | 10
总计 |  | 139
风险等级: 139 < 200, 高风险